## EQUIPE_PLANNING
EQUIPE DEVELOPPEUR
Joris
DEVELOPPEUR | Taches | Estimation taux horaire | Estimation jour/homme | Cyril
EQUIPE | TACHES PREDEFINIT | 120 | 24
Joris | Interface de connexion | 15 | 3 | Amine
Joris | Interface administrateur pour ajouter des comptes agent de recrutement | 10 | 2 | Sabrina
Amine | Interface administrateur pour generer un nouveau quizz pour n’importe lequel des candidats | 15 | 3
Amine | Interface agent de recrutement pour generer un quizz pour les candidats dont il a la charge | 10 | 2
Cyril | Interface agent de recrutement pour voir les quizz generés et acceder au formulaire de resultat | 10 | 2
Sabrina | fichier resultat pdf (FORMATEUR/CANDIDAT | 15 | 3
Sabrina | Quizz accesible via une url (qui donne un code ?), pas besoin de compte | 15 | 3
Cyril | - A chaque question répondue, enregistrement de sa réponse dans la bdd | 15 | 3
Cyril | - Possiblitée de reprendre le quizz n’importe quand la ou on s’est arreter | 15 | 3
EQUIPE | TACHES AMELIORATION / A DEFINIR
Interface administrateur pour ajouter des comptes candidat
Integration application
mise en place de la base de donne
mise en place acces bdd (orm)